PLATAFORMA INCENTIVA+ · PLANO DE ENTREGA EM 1 MÊS

# Entrega do Incentiva+ em C# / ASP.NET em 4 semanas

A versão atual (NestJS, React e SQLite) é uma prova de conceito. O sistema de produção será feito na stack da empresa, C# com ASP.NET Core. Este plano divide um mês de trabalho para chegar ao go-live com desenvolvimento, ambientes, domínio, SMTP, testes de QA e pentest.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Prazo | 4 semanas · 19 dias úteis do kickoff ao go-live |
| Período | 19/10/2026 a 12/11/2026 (02/11, Finados, é feriado) |
| Go-live | Quinta-feira, 12/11/2026 · sexta, 13/11, de reserva |
| Esforço de desenvolvimento | ≈ 85 pessoa-dia (escopo MVP) |
| Equipe de desenvolvimento | 6 pessoas, mais QA e DevOps |

## Condições obrigatórias para caber em 1 mês

Escopo de MVP: entra o que a prova de conceito já faz; o restante vai para a fase 2.

Equipe em paralelo: 6 pessoas de desenvolvimento trabalhando ao mesmo tempo.

Acessos no dia 1: nuvem, DNS, SMTP liberados e a empresa de pentest contratada antes do início.

Se uma dessas condições falhar, o prazo volta para 6 a 8 semanas.

# 1. Por que dá para fazer em um mês

A prova de conceito é a especificação: regras de pontuação, importação, estornos e metas já foram validadas e têm testes. O time traduz para C#; não precisa descobrir o que fazer.

Os fronts são reaproveitados: o backend em ASP.NET Core expõe as mesmas rotas, e o admin (React) e o app só trocam o endereço da API.

Tudo anda em paralelo: ambientes, domínio e SMTP são feitos pelo DevOps na semana 1, e o QA testa cada módulo assim que ele chega em homologação.

# 2. Divisão do mês por semana

## Semana 1 · 19/10 a 23/10

Objetivo: Base pronta e tudo no ar em homologação

Desenvolvimento: kickoff e arquitetura nos dias 1 e 2; solução ASP.NET Core com EF Core e SQL Server; login com verificação em duas etapas, perfis e auditoria; início de cadastros e campanhas.

Ambientes: homologação e produção criadas, com deploy automático por pipeline.

Domínio e SMTP: DNS de app, admin e api; certificados SSL; provedor SMTP com SPF, DKIM e DMARC.

QA: plano de testes a partir da prova de conceito.

## Semana 2 · 26/10 a 30/10

Objetivo: Módulos principais funcionando

Desenvolvimento: cadastros e importação de usuários; campanhas, metas, regras de pontos, extrato e ajustes; importação de vendas em segundo plano; API do app e conteúdos essenciais.

Domínio e SMTP: e-mails de boas-vindas e de recuperação de senha testados.

QA: testa cada módulo assim que chega em homologação.

## Semana 3 · 03/11 a 06/11 (4 dias, 02/11 é feriado)

Objetivo: Integração, regressão e começo do pentest

Desenvolvimento: admin e app ligados à nova API; menus, dashboard e relatórios básicos; código congelado na quinta, 05/11.

QA: regressão completa, testes no celular e teste de carga na importação.

Pentest: começa na quinta, 05/11, no ambiente de homologação.

## Semana 4 · 09/11 a 13/11

Objetivo: Correções, aceite e go-live

Pentest e correções: pentest até segunda, 09/11; correção dos achados críticos e altos; reteste na terça, 10/11.

Homologação: aceite do negócio e carga inicial de dados em 10 e 11/11.

Go-live: publicação em produção na quinta, 12/11. Sexta, 13/11: reserva e estabilização, sem publicar nada novo.

# 3. Cronograma por frente de trabalho

| Frente | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kickoff e arquitetura | 19 e 20/10 | — | — | — |
| Desenvolvimento .NET | 20 a 23/10 | 26 a 30/10 | 03 a 05/11 (integração e congelamento) | Correções de QA e pentest (09 a 12/11) |
| Ambientes e CI/CD | 19 a 23/10 | — | — | Publicação em produção (12/11) |
| Domínio e SMTP | DNS e SSL (19 a 21/10); SMTP (22/10 em diante) | E-mails testados (até 27/10) | — | — |
| Testes de QA | Plano (21 a 23/10) | Testes por módulo | Regressão completa (03 a 06/11) | Regressão das correções (09/11) |
| Pentest | — | — | Início em 05/11 | Até 09/11; reteste em 10/11 |
| Homologação e go-live | — | — | — | Aceite e carga (10 e 11/11); go-live 12/11; reserva 13/11 |

# 4. Escopo do MVP e esforço

| Módulo | O que entra no mês | Pessoa-dia |
| --- | --- | --- |
| Fundação | ASP.NET Core, EF Core e migrations, login com JWT e verificação em duas etapas, perfis e permissões, auditoria, recuperação de senha por e-mail | 14 |
| Cadastros | Distribuidoras, equipes, gerentes, vendedores, pontos focais e importação por planilha | 8 |
| Campanhas e pontos | Campanhas, metas e bônus, regras com versões e simulador, extrato, ajustes e estornos | 14 |
| Importação de vendas | Upload, validação, lotes, processamento em segundo plano e reprocessamento sem pontos em dobro | 14 |
| Conteúdos essenciais | Notícias, banners, treinamentos, quiz e enquetes | 6 |
| Menus dinâmicos | Menu por perfil e por distribuidora, modelos de navegação | 4 |
| Painéis e relatórios | Dashboard e relatórios principais com exportação em CSV | 6 |
| API do app | Início, vendas, extrato, histórico, ranking, metas, treinamentos e quiz | 8 |
| Integração e testes | Admin e app ligados à nova API, testes automatizados das regras de pontos | 11 |
| Total do MVP |  | 85 |

O desenvolvimento ocupa 12 dias úteis (da terça da semana 1 até 05/11, sem o feriado). São 6 pessoas × 12 dias = 72 pessoa-dia de código, mais as correções da semana 4 feitas pelas mesmas pessoas, o que cobre os 85 com pouca folga.

# 5. Fica para a fase 2, depois do go-live

Resgate de prêmios no app

Missões, medalhas e níveis no app

Comunicados e suporte (chamados) no app

Painel do gerente e "Minha equipe" com dados reais

Chatbot e relatórios avançados

Configurações gerais aplicadas (visual, política de pontos)

Estimativa da fase 2: de 3 a 4 semanas com a mesma equipe.

# 6. Equipe necessária

| Papel | Dedicação |
| --- | --- |
| 1 tech lead .NET (arquitetura e revisão, também programa) | Integral |
| 4 desenvolvedores C# / ASP.NET | Integral |
| 1 desenvolvedor front-end (React) | Integral |
| 1 analista de QA | Integral |
| 1 DevOps / infraestrutura | Integral na semana 1, parcial depois |
| Empresa de pentest | Contratada, janela de 05 a 10/11 |
| Responsável do negócio (PO) | Parcial, com aceite diário |

# 7. Dependências que precisam estar prontas no dia 1

Nuvem ou servidor: assinatura e permissões para criar homologação e produção (Azure ou IIS, a definir).

Domínio: acesso ao DNS para criar app, admin e api.

SMTP: conta no provedor de e-mail. Um domínio novo pode cair no spam; por isso o e-mail é configurado já na semana 1.

Pentest: empresa contratada e janela reservada de 05/11 a 10/11.

Dados reais: distribuidoras, usuários, produtos e a primeira campanha até 06/11, para a carga inicial.

Escopo fechado: o que não está no MVP vai para a fase 2, sem exceção, para proteger a data.

# 8. Riscos de um prazo de 1 mês

Pentest com achado crítico: se a correção não couber em 10 e 11/11, o go-live passa para a semana seguinte. Não vale subir com falha crítica aberta.

Pouca folga: qualquer atraso de acesso na semana 1 bloqueia o QA e empurra a data.

Equipe nova na regra de negócio: mitigado com a prova de conceito e os testes dela como referência.

Plano B: manter a data e reduzir mais o escopo (por exemplo, relatórios e quiz para a fase 2), ou manter o escopo e entregar em 6 semanas.

Estimativa preparada em 15/10/2026 a partir da prova de conceito. Os números são para planejamento e devem ser revistos no kickoff com a equipe que vai executar.